## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
trang Customer | 2024-01-20 | 25/1/2024 | 100% | Dương Minh | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 100% | Quang Minh
tạo trang |  |  | 100% | Dương Minh |  |  | 100% | Quang Minh
trang Admin | 2024-01-20 | 2024-01-30 | 100% | Quang Minh |  |  | 93% | Dương Minh
layout | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 100% | Quang Minh | 2024-01-30 | 2024-01-22 | 100% | Dương Minh
tạo api | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 100% | Quang Minh | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 90% | Dương Minh
bổ sung validation | 2024-01-27 | 2024-01-30 | 90% | Quang Minh | 2024-01-27 | 2024-01-30 | 90% | Dương Minh